Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа р.п. Советское Советского района Саратовской области

ПРИКАЗ

От  04 февраля     2014 года №40

Об утверждении плана-графика по

организации и проведению летней

оздоровительной кампании в 2014 году

На основании приказа по школе от 30.01.2014г. №34  «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании в 2014 году» и в целях четкой организации летнего отдыха и занятости детей в 2014 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план – график по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2014 году (приложение 1).

Директор школы			В.А. Мезинцев

Приложение 1

к приказу №40 от 04.02.2014г.

План-график по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2014 году МБОУ-СОШ р.п. Советское

| 1. | Подготовка распорядительных актов |
| --- | --- |
| 1.1 | Приказ «Об утверждении плана-графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2014 году» | до 25.02.2014 года | Директор школы |
| 1.2 | Приказ « Об организации летней кампании МБОУ-СОШ р.п. Советское в 2014 году» | до 04.04.2014 года | Директор школы |
| 1.3 | Приказ «Об утверждении списков сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при ОУ в 2014 году» | до 08.04.2014 года | Директор школы |
| 1.4 | Проекты приказов по технике безопасности: - «Об усилении мер безопасности детей на водоёмах, проведении инструктажей»; - «Об усилении мер безопасности детей на дорогах, проведении инструктажей»; - «Об усилении мер по пожарной и электробезопасности детей в лагере с дневным пребыванием при школе в 2014 году, проведении инструктажей»; - «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности детей в летнем оздоровительном лагере при школе в 2014 году» | до 15.04.2014 года | Корепанова М.А. |
| 1.5 | Приказ «Об изучении системы работы школы по подготовке летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания в 2014 году» | до 01.05.2014 года | Директор школы |
| 1.6 | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению правонарушений среди детей и подростков в летний период 2014 года» | до 23.05.2014 года | Директор школы |
| 1.7 | Приказ «Об итогах летней оздоровительной кампании 2014 года» | в срок до 22.09.2014 г | Руководители ОУ |
| 2. | Организационная работа по подготовке к летней кампании 2013 года |
| 2.1 | Приём заявлений и документов от родителей на посещение детей летнего оздоровительного лагеря (в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём и зачисление в летний оздоровительный лагерь при общеобразовательном учреждении» | с 01.04. по 30.04. 2014 года | Директор школы |
| 2.2 | Разработка и согласование с ФБУЗ 10-ти дневного меню для организации питания детей в лагерях с 2-х, 3-х разовым питанием. | до 04.04.2014 года | Директор школы |
| 2.3 | Участие в семинаре для начальников и воспитателей лагерей по организации воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях в период летней кампании 2014 года | 15.04. 2014 год | Работники ЛОЛ |
| 2.4 | Экспертиза воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней кампании и участие в конкурсе на лучшую воспитательную программу для летнего оздоровительного лагеря | до 30. 04. 2014 года | Агеева И.А. |
| 2.5 | Предоставление документов в Роспотребнадзор, необходимых для открытия детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием (приложение №1 к СанПиН 2.4.4.2599-10) | до 29.04.2014 года | Агеева И.А. |
| 2.6 | Участие в семинаре для сотрудников летних оздоровительных лагерей с участием специалиста Роспотребнадзора | до 15.04.2014 года | Директор школы |
| 2.7 | Проведение мероприятий в соответствии с производственной программой контроля | до 13. 05. 2014 года | Директор школы |
| 2.8 | Проведение дератизации в соответствии с договорами | до 16.05.2014 года | Корепанова М.А. |
| 2.9 | Формирование карт занятости учащихся группы «риска» и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в летний период 2014 года | до 16. 05. 2014 года | Селезнева О.М. |
| 2.10 | Организация прохождения медицинского осмотра сотрудников летних оздоровительных лагерей 2014 года | до 01.05.2014 года | Руководители ОУ Директор школы |
| 2.11 | Взаимодействие с ГКУ ЦЗН Советского района, с главами поселений по трудоустройству учащихся, в том числе группы «риска» и из семей СОП | до 23. 05. 2014 года | Директор школы |
| 3. | Обеспечение информирования и анализа проведения летней кампании 2014 года |
| 3.1 | Проведение совещаний , родительских собраний: - «О подготовке к летней оздоровительной кампании- 2014»; - «Готовность ОУ к летней оздоровительной кампании – 2014»; - «Об итогах летней оздоровительной кампании – 2014» | 21.03.2014 года 16.05.2014 года 19.09.2014г. | Директор школы |
| 3.2 | Опубликование в СМИ и на сайте управления образования, школьных сайтах | февраль-август 2014 года | Агеева И.А. |
| 3.3 | Организация работы «горячей линии» | февраль-август 2014 года | Агеева И.А. |
| 3.4 | Подготовка аналитических материалов для постоянно действующего совещания при главе администрации Советского района, совещания с руководителями, педагогических советов ОУ | февраль-август 2014 года | Директор школы |
| 3.5 | Анализ реализации воспитательного плана и программы по организации досуговой деятельности в летнем оздоровительном лагере в период летней кампании | июнь-июль 2014 года | Агеева И.А. |
| 3.6. | Проведение анализа организации и проведения летней кампании 2014 года согласно утверждённым критериям результативности летней оздоровительной кампании (приказ от 04.09.2012г. № 326 «О проведении анализа эффективности летней оздоровительной кампании») | сентябрь 2014 года | Агеева И.А. |
| 4. | Заключение договоров и муниципальных контрактов |
| 4.1 | Заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку продуктов питания | до 15.05.2014 года |  | Директор школы |
| 4.2 | Заключение договоров на проведение экспертизы готовности к эксплуатации технологического (весы, оборудование на игровых площадках) и холодильного оборудования | до 15.05.2014 года |  | Директор школы |
| 5. | Планирование и реализация расходов по организации и проведению летней кампании в 2013 году |
| 5.1 | Обеспечение летнего оздоровительного лагеря в 2014 году медикаментами, игровым оборудованием, оборудованием для пищеблока | до 01.05.2014 года | Руководители ОУ Директор школы |
| 6. | Контрольно-инспекционная деятельность |
| 6.1 | Контроль за готовностью летних оздоровительных лагерей к открытию | 15.05.2014 года 16.05. 2014 года | Директор школы |
| 6.2 | Контроль за работой летнего оздоровительного лагеря, качеством питания, досуговой деятельностью, занятостью учащихся группы «риска» и из семей СОП», посещаемостью летнего оздоровительного лагеря | май – август 2014 года (каждый четверг недели) | Агеева И.А. |