#### АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от  13.02.2017  № 46

р.п. Степное

Об утверждении плана - графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году

В целях четкой организации летнего отдыха и занятости детей в 2017 году и на основании протокола № 06 от 10.02.2017 года  заседания рабочей группы по вопросам организации и проведения летней оздоровительной кампании в 2017 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году согласно приложению.

2. Руководителям образовательных учреждений при организации и проведении летней оздоровительной кампании строго руководствоваться планом-графиком по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации Советского муниципального района.

Начальник

управления образования    (подписано)                                      О.Н. Турукина

Соколова М.В.

5 05 94

Приложение к приказу управления образования от 13.02.2017 № 46

План - график

по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2017  году

| № п/п | Перечь мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов распоряжений, постановлений главы администрации |
| 1.1 | Проект Распоряжения «О создании районной межведомственной группы по организации летнего отдыха в 2017 году» | до 14.03.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 1.2 | Проект Постановления «О плане мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Советского муниципального района в 2017 году» | до 24.03.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 1.3 | Проект Постановления «О внесении изменения в постановление администрации Советского муниципального района Саратовской области от 30.04.2010 № 491» | до 24.03.2017 года | Максина О.В. | Салий А.А. |
| 1.4 | Проект Распоряжения «О создании комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях Советского муниципального района в 2017 году» | до 14.04.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2. | Подготовка распорядительных актов |
| 2.1 | Приказ управления образования «О подготовке к проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году» | до 20.01.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2.2 | Приказ управления образования «Об утверждении плана-графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году» | до 13.02.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 2.3 | Проект приказа управления образования «Об утверждении количества детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при ОУ в 2017 году» | до 21.03.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2.4 | Проект приказа управления образования « Об организации летней кампании в общеобразовательных учреждениях Советского муниципального района в 2017 году» | до 04.04.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 2.5 | Проект приказа управления образования «Об утверждении списков сотрудников летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при ОУ в 2017 году» | до 07.04.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2.6 | Проекты приказов управления образования по технике безопасности: - «Об усилении мер безопасности детей на водоёмах, проведении инструктажей»; - «Об усилении мер безопасности детей на дорогах, проведении инструктажей»; - «Об усилении мер по пожарной и электробезопасности детей в лагерях с дневным пребыванием при ОУ в 2017 году, проведении инструктажей»; - «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности детей в летних оздоровительных лагерях при ОУ в 2017 году» | до 14.04.2017 года | Чипилян С.В. | Чипилян С.В. |
| 2.7 | Проект приказа управления образования «О проведении пятидневных сборов с учащимися 10-х классов средних общеобразовательных школ, 2-го курса ГБОУ СО «Советский политехнический лицей» и слушателями учебного пункта, проходящими подготовку по «Основам военной службы» на базе воинской части № 40218 Энгельсского гарнизона» | до 15.04.2017 года | Рахманкулов Р.Р. | Рахманкулов Р.Р. |
| 2.8 | Проект приказа управления образования «Об изучении системы работы общеобразовательных учреждений по подготовке летних оздоровительных лагерей дневного пребывания в 2017 году» | до 28.04.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2.9 | Проект приказа управления образования «Об итогах изучения системы работы общеобразовательных учреждений по подготовке летних оздоровительных лагерей дневного пребывания в 2017 году » | до 12.05.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2.10 | Проект приказа управления образования «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению правонарушений среди детей и подростков в летний период 2017 года» | до 16.05.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 2.11 | Проект приказа управления образования «Об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года» | до 20.09.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 3. | Организационная работа по подготовке к летней кампании 2017 года |
| 3.1 | Приём заявлений и документов от родителей на посещение детей летнего оздоровительного лагеря | с 01.04. по 30.04. 2017 года | Барковская Т.А. | Руководители ОУ |
| 3.2 | Разработка и согласование с ФБУЗ 10-ти дневного меню для организации питания детей в лагерях с 2-х, 3-х разовым питанием. | до 20.04.2017 года | Барковская Т.А. | Руководители ОУ |
| 3.3 | Разработка и согласование с ФБУЗ меню для организации питания участников пятидневных сборов | до 15.04.2017 года | Рахманкулов Р.Р. | Ливенцова В.В. |
| 3.4 | Организация и проведение семинара для начальников и воспитателей лагерей по организации воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях в период летней кампании 2017 года | 14.04.2017 год | Рахманкулов Р.Р. | Ливенцова В.В. |
| 3.5 | Экспертиза воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней кампании и проведение конкурса на лучшую воспитательную программу для летнего оздоровительного лагеря | до 28.04. 2017 года | Рахманкулов Р.Р. | Ливенцова В.В. |
| 3.6 | Предоставление документов в Роспотребнадзор, необходимых для открытия: -летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (приложение №1 к СанПиН 2.4.4.2599-10); -военно-полевых сборов | до 28.04.2017 года до 21.04.2017 года | Барковская Т.А. Рахманкулов Р.Р. | Соколова М.В. Руководители ОУ Ливенцова В.В. |
| 3.7 | Организация и проведение семинара для специалистов УО, сотрудников летних оздоровительных лагерей с участием специалиста Роспотребнадзора | до 20.04.2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 3.8 | Проведение дератизации в соответствии с договорами | до 15.05.2017 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 3.9 | Формирование карт занятости учащихся группы «риска» и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в летний период 2017 года | до 16. 05. 2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 3.10 | Организация прохождения медицинского осмотра сотрудников летних оздоровительных лагерей и военно-полевых сборов 2017 года | до 20.04.2017 года | Барковская Т.А. Рахманкулов Р.Р. | Руководители ОУ Ливенцова В.В. |
| 3.11 | Взаимодействие с ГКУ ЦЗН Советского района, с главами поселений по трудоустройству учащихся, в том числе группы «риска» и из семей СОП | до 22. 05. 2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 4. | Обеспечение информирования и анализа проведения летней кампании 2017 года |
| 4.1 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, родительских собраний: - «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года»; - «Об итогах летней оздоровительной кампании 2017года» | 20.04.2017 года 28.09.2017 года | Овтина Т.А. | Барковская Т.А. Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 4.2 | Опубликование в СМИ и на сайте управления образования, школьных сайтах | январь-сентябрь 2017года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 4.3 | Организация работы «горячей линии» | февраль-август 2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 4.4 | Подготовка аналитических материалов для постоянно действующего совещания при главе администрации Советского района, совещания с руководителями, педагогических советов ОУ | февраль-сентябрь 2017 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 4.5 | Анализ реализации воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней кампании | июнь-август 2017 года | Рахманкулов Р.Р. | Ливенцова В.В. |
| 4.6. | Проведение анализа организации и проведения летней кампании 2017 года | сентябрь 2017 года | Барковская Т.А. | Руководители ОУ Соколова М.В. |
| 5. | Заключение договоров и муниципальных контрактов |
| 5.1 | Заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку продуктов питания | до 15.05.2017 года | Максина О.В. | Герасимова Е.К. Руководители ОУ |
| 5.2 | Заключение договоров на проведение экспертизы готовности к эксплуатации технологического (весы, оборудование на игровых площадках) и холодильного оборудования | до 28.04.2017 года | Чипилян С.В. | Руководители ОУ |
| 6. | Планирование и реализация расходов по организации и проведению летней кампании в 2017 году |
| 6.1 | Обеспечение летних оздоровительных лагерей при ОУ в 2016 году медикаментами, игровым оборудованием, оборудованием для пищеблока | до 01.05.2017 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 7. | Контроль за организацией летней оздоровительной кампании 2017 года |
| 7.1 | Контроль за готовностью летних оздоровительных лагерей к открытию | 15.05.2017 года 16.05. 2017 года | Овтина Т.А. | Барковская Т.А. Соколова М.В. Чипилян С.В. |
| 7.2 | Приёмка летних оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях | 18.05.2017 года 19.05.2017 года | Овтина Т.А. | Барковская Т.А. Соколова М.В. Чипилян С.В. |
| 7.3 | Контроль за работой летних оздоровительных лагерей, досуговых площадок, занятостью учащихся группы «риска» и из семей СОП», посещаемостью летних оздоровительных лагерей, расходованием средств местного бюджета | май – август 2017 года | Овтина Т.А. Максина О.В. Барковская Т.А. Рахманкулов Р.Р. | Соколова М.В., Сергеева Н.А. Ливенцова В.В. |